## Config
Proyecto
Control de ubucacion de terreno y recomendaciones de produccion
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-01-11 | 13 | 5
1 | 2021-02-06 | 7 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Patricio
Codificación | En curso | Richard
Prototipado | Terminada | Wilmer
Pruebas | Eliminada | Todos
Reunión |  | Todos
Modelado |  | Todos
Documentacion |  | Todos
Modelado |  | Todos

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2021-01-11 | 13
|  | 1 | 2021-02-06 | 7 |  |  | L | V | J | V | M | J | V | M | J | V |  | L | M | Mi | J | V | M | X | J | J | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[7 empty] | 2021-01-11 | 1900-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 3-4-marz | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 9 | 4 |  |  | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | Análisis | Pendiente | Patricio
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 |  | 29 | 9 |  |  | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | Codificación | En curso | Richard
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | L: ESFUERZO | [13 empty] | Prototipado | Terminada | Wilmer
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [23 empty] | Pruebas | Eliminada | Todos
BACK001 | Reunion con el experto en agropecuaria |  |  | Reunión | Terminada | Todos | L: 2 |  |  | 2
BACK002 | Plantilla perfil proyecto |  |  | Documentacion | Terminada | Todos | L: 2; V: 2; M: 3; J: 3 |  | 4 | [11 empty] | Reunión |  | Todos
BACK003 | Calendario |  |  | Análisis | En curso | Patricio | V: 3; M: 3 |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
BACK004 | Matriz de Marco de trabajo |  |  | Análisis | En curso | Todos | [12 empty] | 1 | 3 | 5 | [8 empty] | Documentacion |  | Todos
BACK005 | Doc Matriz de Marco de trabajo |  |  | Documentacion | En curso | Richard | [12 empty] | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 1
BACK006 | Especificacion de Requisitos1.1 |  |  | Análisis | Terminada | Todos | [12 empty] | 2 | 2 | 3 | [8 empty] | Modelado |  | Todos
BACK007 | Doc Especificacion de Requisitos |  |  | Documentacion | En curso | Richard | [12 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2
BACK008 | Backlog 1 |  |  | Documentacion | En curso | Patricio | [13 empty] | 2 | 4 |  |  |  | 1
BACK009 | Modelado de la BD de registro de cuenta |  |  | Modelado | Terminada | Wilmer | [13 empty] | 1 | 3
BACK0010 | CTR-RF001-Registro de un nuevo usuario |  |  | Codificación | En curso | Todos | [13 empty] | 2 | 3
BACK0011 | CTR-RF001-Registro de un nuevo usuario |  |  | Prototipado | Terminada | Wilmer | [12 empty] | 2 | 1 | 2
BACK009 | Historias de usuario 1.2 |  |  | Documentacion | Terminada | Richard | [15 empty] | 2 |  |  | 1
BACK010 | Acta 001 |  |  | Documentacion | Terminada | Patricio | [15 empty] | 3
BACK011 | Casos de uso |  |  | Documentacion | En curso | Wilmer | [15 empty] | 2
BACK012 | CTR-RF002-Ingreso al sistema por usuario |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [16 empty] | 2 |  | 2
BACK013 | CTR-RF003 Ingreso al sistema por admin |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [17 empty] | 2
BACK014 | CTR-RF004 Cierre de sesion |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [17 empty] | 2
BACK015 | CRT-RF005 Menu |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [15 empty] | 2 |  |  | 2
BACK016 | Especificacion de Requisitos v1.3 |  |  | Documentacion | En curso | Patricio | [18 empty] | 1 | 2
BACK017 | Matriz de Marco de trabajo |  |  | Documentacion | En curso | Richard | [19 empty] | 2
BACK018 | Historias de usuario 1.3 |  |  | Documentacion | En curso | Patricio | [19 empty] | 1
BACK019 | Backlog SprInt 3 |  |  | Codificación | Terminada | Richard | [19 empty] | 2
BACK020 | Recoleccion datos de productos |  |  | Documentacion | En curso | Patricio | [19 empty] | 2
BACK021 | CRT-RF006 Adm de BD por CRUD |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [19 empty] | 5

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO |  | DÍAS
| Control de ubicacion de terreno y recomendaciones de produccion agricola | [15 empty] | 1 |  | 2021-01-11 |  | 13
| 2021-01-11 | 1900-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 3-4-marz |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Patricio | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wilmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Todos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Todos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Todos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Todos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Todos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0