## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
CTR-RF001 | El programa deberá requerir el registro de un nuevo usuario | Registrar un nuevo usuario en el sistema | El usuario pueda acceder y aprovechar de los benefcicios que ofrece el aplicativo | Usuario | Creando una función que guarde en la base de datos la información del usuario (nombre de usuario, nombres, apellidos, correo, contraseña) | Wilmer | 3 | 2021-02-05 | Alta | Terminado | Usuario registrado |  | Registro de un nuevo usuario
CTR-RF002 | El programa deberá permitir el inicio de sesion a un usuario registrado | Ingresar al sistema mediante un inicio de sesion | El usuario pueda autentificarse y aprovechar los beneficios que provee el aplicativo | Usuario | El usuario ingresa datos de username y contraseña, los cuales se comparan con con los registrados en la BD y permite el ingreso al sistema | Patricio | 3 | 2021-02-12 | Alta | Terminado | verificar que se inicio sesion sin ningun problema. caso contrario muestra mensaje de usuario no registrado |  | Ingreso al sistema por usuario
CTR-RF003 | El programa deberá permitir el inicio de sesion al administrador | Ingresar al sistema mediante un inicio de sesion | El usuario pueda autentificarse y aprovechar los beneficios que provee el aplicativo | Administrador | El administrador ingresa datos de username y contraseña, los cuales se comparan con con los registrados en la BD y permite el ingreso al sistema | Richard | 2 | 2021-02-12 | Alta | Terminado | verificar que se inicio sesion sin ningun problema. caso contrario muestra mensaje de cuenta no registrada |  | Ingreso al sistema por administrador
CTR-RF004 | El programa deberá permitir cerrar sesion al usuario | Cerrar sesion y volver a la pantalla principal | El usuario pueda cerrar sesion por seguridad y vuelva a ingresar cuando lo necesite | Usuario | Crear una opcion que permita al usuario salir de la sesion cuando lo desee | Patricio | 1 | 2021-02-12 | Media | Terminado | Visualizar que se encuentre en la pantalla principal |  | Cerrar sesion
CTR-RF005 | El programa deberá mostrar un menu: | Mostrar un menu para que el usuario trabaje conforme a sus necesidades | Presentar opciones de: nueva búsqueda, historial de búsqueda. | Usuario | Generar una función que muestre y manejo el uso de las tres opciones | Wilmer | 3 | 2021-02-12 | Alta | Terminado | Verificar que se muestren las tres opciones y se redireccione correctamente |  | Mostrar Menu
CTR-RF006 | El programa deberá permitir actualizar los datos de un usuario registrado | El usuario tenga la facilidad de acceder a sus datos | El usuario pueda visualizar y modifcar sus datos | Usuario | Mediante una función que permita mostrar los campos guardados y su posterior modificación | Richard | 2 | 2021-03-05 | Media | Terminado | Mostrando los datos antes guardados y los datos modificados para que el usuario verifique su información. |  | Modificar datos de usuario
CTR-RF007 | El programa debe realizar las operaciones basicas con la base de datos para productos | El administrador puede gestionar los productos que se encuentran en el programa | El administrador pueda gestionar y adminsitrar los productos o registros segun las necesidades del usuario | Administrador | Crear una funcion para cada operacion del CRUD en el cual pueda crear, leer, actualizar y elliminar algun registro o producto. | Wilmer | 4 | 2021-03-05 | Alta | Terminado | Verificar que al realizar las operaciones en la interfaz del administrador, se aplique en la base de datos la misma operacion en tiempo real. |  | Administrar base de datos de productos a traves de CRUD
CTR-RF008 | El programa debe realizar las operaciones del CRUD para la base de datos del usuario | El administrador puede gestionar los usuarios que se encuentran en el programa | Visualizar la informacion de un registro creado anteriormente | Usuario | Crear una funcion para cada operacion del CRUD en el cual pueda crear, leer, actualizar y elliminar alguna recomendacion y su registro por usuario registrado | Patricio | 8 | 2021-03-12 | Alta | En proceso | Verificar que al realizar las operaciones en la interfaz del administrador, se aplique en la base de datos la misma operacion en tiempo real. |  | Administrar base de datos de las usuarios registrados a traves de CRUD
CTR-RF009 | El programa debe realizar las operaciones del CRUD con la base de datos para las recomendaciones por producto | El administrador puede gestionar las recomendaciones que se encuentran en el programa | El administrador pueda gestionar y adminsitrar las recomendaciones por productos y sus registros segun las necesidades del usuario | Administrador | Crear una funcion para cada operacion del CRUD en el cual pueda crear, leer, actualizar y elliminar alguna recomendacion y su registro por producto. | Wilmer | 4 | 2021-03-12 | Alta | En proceso | Verificar que al realizar las operaciones en la interfaz del administrador, se aplique en la base de datos la misma operacion en tiempo real. |  | Administrar base de datos de las recomendaciones por producto a traves de CRUD
CTR-RF010 | El programa deberá contar con una funcion que permita determinar la ubicación de un terrerno | Obtener una ubicación | Determinar la ubicación en la que se encuentra un terreno | Usuario | Generar una funcion que consuma un API para obtener la ubicación de un terreno | Wilmer | 4 | 2021-02-05 | Alta | No iniciado | Obtener una ubicación real |  | Obtener ubicación del terreno
CTR-RF011 | El programa deberá contar con una funcion que filtre la informacion de la BD según la informacion del terreno | La informacion mostrada va a ser acorde a los datos del terreno | El usuario pueda obtener informacion precisa y util acerca del terreno | Usuario | Crear una función que permita filtrar los datos de la BD segun el terreno | Richard | 1 | 2021-02-05 | Media | No iniciado | Comprobar que la informacion si haya sido filtrada en la BD. |  | Filtrar BD segun ubicacion del terreno
CTR-RF012 | El programa deberá mostrar la informacion de cada registro del historial seleccionado | El usuario pueda visualizar toda la informacion guardada en el registro | El usuario tenga acceso facil y rapido a la informacion que ya obtuvo anteriormente | Usuario | Generar una función que permita mostrar toda la información de un registro en especifico. | Patricio | 1 | 2021-01-05 | Media | No iniciado | Vaerificar que la funcion muestre la información del registro correcto |  | Mostrar registro seleccionado
REQ014
REQ015
REQ016
REQ018
REQ019
REQ020
REQ021
REQ022
REQ023
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ011 |  | #N/A |  | #N/A
REQ001
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A