## Config
Proyecto
Control de ubIcacion de terreno y recomendaciones de produccion
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-01-11 | 13 | 5
1 | 2021-02-06 | 7 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Patricio
Codificación | En curso | Richard
Prototipado | Terminada | Wilmer
Pruebas | Eliminada | Todos
Reunión |  | Todos
Modelado |  | Todos
Documentacion |  | Todos
Modelado |  | Todos

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2021-01-11 | 13
|  | 1 | 2021-02-06 | 7 |  |  | L | V | J | V | M | J | V | M | J | V |  | L | M | Mi | J | X | J | J | V | J | J | S | X | J | J | J | J
[7 empty] | 2021-01-11 | 1900-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-06 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-04-01
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 |  |  | 11 | 8 |  |  | 4 | 2 | 9 | 0 | Análisis | Pendiente | Patricio
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 14 | 29 | 12 | 9 |  |  | 28 | 27 |  |  | 14 | 5 | 14 | 0 | Codificación | En curso | Richard
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | ESFUERZO | [26 empty] | Prototipado | Terminada | Wilmer
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [27 empty] | Pruebas | Eliminada | Todos
BACK001 | Reunion con el experto en agropecuaria |  |  | Reunión | Terminada | Todos | 2
BACK002 | Plantilla perfil proyecto |  |  | Documentacion | Terminada | Todos | 2 |  |  | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | L: 4 | Reunión |  | Todos
BACK003 | Calendario |  |  | Análisis | En curso | Patricio |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | L: 3; Mi: 1; J: 1; X: 1
BACK004 | Matriz de Marco de trabajo |  |  | Análisis | Terminada | Todos | [11 empty] | M: 1; Mi: 3; J: 5; X: 2; J: 2; X: 2 | Documentacion |  | Todos
BACK005 | Doc Matriz de Marco de trabajo |  |  | Documentacion | Terminada | Richard | [11 empty] | M: 2; Mi: 3; J: 6; X: 2; J: 2; X: 2
BACK006 | Especificacion de Requisitos v1.1 |  |  | Análisis | Terminada | Todos | [11 empty] | M: 2; Mi: 2; J: 3 | Modelado |  | Todos
BACK007 | Doc Especificacion de Requisitos v1.1. |  |  | Documentacion | Terminada | Richard | [11 empty] | M: 2; Mi: 2; J: 2
BACK008 | Backlog Sprint 1 |  |  | Documentacion | Terminada | Patricio | [11 empty] | Mi: 2; J: 4
BACK009 | Modelado de la BD de registro de cuenta |  |  | Modelado | Terminada | Wilmer | [11 empty] | Mi: 1; J: 3
BACK010 | CTR-RF001-Registro de un nuevo usuario |  |  | Codificación | Terminada | Todos | [11 empty] | Mi: 2; J: 3
BACK011 | CTR-RF001-Registro de un nuevo usuario |  |  | Prototipado | Terminada | Wilmer | [11 empty] | M: 2; Mi: 1; J: 2
BACK012 | Historias de usuario v1.2 |  |  | Documentacion | Terminada | Richard | [11 empty] | X: 2
BACK013 | Acta 001 |  |  | Documentacion | Terminada | Patricio | [11 empty] | X: 3
BACK014 | Casos de uso |  |  | Documentacion | En curso | Wilmer | [11 empty] | X: 2
BACK015 | Backlog Sprint 2 |  |  | Documentacion | Terminada | Patricio | [11 empty] | J: 2; V: 1
BACK016 | CTR-RF002-Ingresar al sistema usuario |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [11 empty] | J: 2
BACK017 | CTR-RF003 Ingresar al sistema adm |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [11 empty] | J: 2
BACK018 | CTR-RF004 Cierre de sesion usuario |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [11 empty] | J: 2
BACK019 | CTR-RF005 Cierre de sesion adm |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [11 empty] | J: 2
BACK020 | CTR-RF006 Mostrar menu usuario |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [11 empty] | J: 2
BACK021 | CTR-RF007Mostrar menu adm |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [11 empty] | J: 2
BACK022 | Pruebas caja blanca CTR-RF001 |  |  | Pruebas | Terminada | Todos | [11 empty] | J: 2
BACK023 | Pruebas caja negra CTR-RF001 |  |  | Pruebas | Terminada | Todos | [11 empty] | J: 2
BACK024 | Prueba de aceptacion |  |  | Pruebas | Terminada | Todos | [11 empty] | V: 2
BACK025 | Especificacion de Requisitos v1.3 |  |  | Documentacion | Terminada | Patricio | [11 empty] | J: 3; X: 2
BACK026 | Matriz de Marco de trabajo |  |  | Documentacion | Terminada | Richard | [11 empty] | J: 3
BACK027 | Historias de usuario 1.3 |  |  | Documentacion | Terminada | Patricio | [11 empty] | J: 2
BACK028 | Backlog SprInt 3 |  |  | Documentacion | Terminada | Richard | [11 empty] | J: 2
BACK029 | Recoleccion datos de productos |  |  | Documentacion | Terminada | Todos | [11 empty] | J: 2
BACK030 | CTR-RF008 Modifcar usuario |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [11 empty] | J: 4
BACK031 | CTR-RF009 Gestionar CRUD de productos |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [11 empty] | J: 4
BACK032 | Reunion con el experto en agropecuaria |  |  | Reunión | Terminada | Patricio | bar: S
BACK033 | Especificacion de Requisitos V1.4 |  |  | Documentacion | Terminada | Richard | [11 empty] | X: 2
BACK034 | Historias de usuario v1.4 |  |  | Documentacion | Terminada | Richard | [11 empty] | X: 2
BACK035 | Backlog sprInt 4 |  |  | Documentacion | Terminada | Patricio | [11 empty] | J: 2
BACK036 | Acta 002 |  |  | Documentacion | Terminada | Patricio | [11 empty] | X: 2
BACK037 | Recoleccion datos por recomendacion |  |  | Documentacion | Terminada | Todos | [11 empty] | X: 3; J: 3
BACK038 | CTR-RF010 Gestionar CRUD de usuarios |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [11 empty] | J: 3
BACK039 | CTR-RF011 Gestionar CRUD de recomendaciones |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [11 empty] | J: 4
BACK040 | Prueba de caja blanca CTR-RF011 |  |  | Pruebas | Terminada | Patricio | [11 empty] | J: 2
BACK041 | Prueba de caja negra CTR-RF011 |  |  | Pruebas | Terminada | Richard | [11 empty] | J: 2
BACK042 | Matriz de Marco de trabajo |  |  | Documentacion | Terminada | Patricio | bar: J
BACK043 | Especificacion de Requisitos v1.5 |  |  | Documentacion | Terminada | Richard | bar: J
BACK044 | Historias de usuario v1.5 |  |  | Documentacion | Terminada | Patricio | bar: J
BACK045 | Backlog sprint 5 |  |  | Documentacion | Terminada | Richard | bar: J
BACK046 | Mejora de la interfaz del aplicativo |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [11 empty] | J: 4
BACK047 | CTR-RF012 Obtener ubicacion de terreno |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [11 empty] | J: 3
BACK048 | Prueba de caja blanca CTR-RF012 |  |  | Pruebas | Terminada | Patricio | bar: J
BACK049 | Prueba de caja negra CTR-RF012 |  |  | Pruebas | Terminada | Richard | bar: J
BACK050 | Matriz de Marco de trabajo |  |  | Documentacion | Terminada | Patricio | bar: J
BACK051 | Especificacion de requisitos v1.6 |  |  | Documentacion | Terminada | Richard | bar: J
BACK052 | Hstorias de usuario v1.6 |  |  | Documentacion | Terminada | Patricio | bar: J
BACK053 | Diagrama casos de uso v1.6 |  |  | Modelado | Terminada | Patricio | [11 empty] | J: 2
BACK054 | Diagrama entidad-relacion |  |  | Modelado | Terminada | Richard | [11 empty] | J: 2
BACK055 | CTR-RF013 Filtrar datos de productos y recomendaciones segun ubicacion del terreno |  |  | Codificación | Terminada | Wilmer | [11 empty] | J: 4
BACK056 | Prueba de caja blanca CTR-RF013 |  |  | Pruebas | Terminada | Patricio | bar: J
BACK057 | Prueba de caja negra CTR-RF013 |  |  | Pruebas | Terminada | Richard | bar: J
BACK058 | Backlog sprint 6 |  |  | Documentacion | Terminada | Todos | bar: J

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO |  | DÍAS
| Control de ubicacion de terreno y recomendaciones de produccion agricola | [15 empty] | 1 |  | 2021-01-11 |  | 13
| 2021-01-11 | 1900-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-06 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-04-01
Patricio | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0
Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0
Wilmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0
Todos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0
Todos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0
Todos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0
Todos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0
Todos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0